## Hoja1
Objetivo General: | Desarrollar el perfil del proyecto
Lider: | Jhordy Marcillo
Actividades | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | %Avance | Encargado | Comentarios | Estado | Mayo | [7 empty] | Noviembre | Porcentaje de Cumplimiento
[8 empty] | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30
PLANIFICAR EL CRONOGRAMA | 1 hora | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 100 | Jhordy Marcillo |  | Activo | X | [8 empty] | %
REPARTIR ACTIVIDADES | 30 minutos | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 100 | Jhordy Marcillo |  | Activo |  | X
Realizacion de Cronograma | 1 hora | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 100 | Jeffrey Manobanda |  | Activo
REALIZAR ENTREVISTA INICIAL | 1 hora | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 100 | Jeffrey Manobanda |  | Activo |  |  | X
Realizar la Matriz IREB | 1 hora y media | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 50 | Dennison Chalacan |  | Activo |  |  |  | X
CREACION DEL PERFIL DEL PROYECTO | 1 hora | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 40 | Dennison Chalacan |  | Activo |  |  |  |  | X
ELABORAR LA MATRIZ HU | 2 horas | 2025-10-23 | 2025-10-28 |  | Jeffrey Manobanda |  | Activo | [6 empty] | X
ELABORAR EL DOCUMENTO DE HU | 2 horas | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Jeffrey Manobanda |  | Activo | [6 empty] | X
ELABORAR LAS PREGUNTAS DE LA SEGUNDA ENTREVISTA | 30 minutos |  |  |  | Jhordy Marcillo |  | Activo |  |  |  | X
REALIZAR LA SEGUNDA ENTREVISTA CON EL CLIENTE | 30 minutos |  |  |  | Jhordy Marcillo |  | No iniciado
Presentacion - Documentos | 10 minutos |  |  |  | Jhordy Marcillo, Jeffrey Manobanda, Dennison Chalacan |  | No iniciado
CORRECCION DOCUMENTOS | 1 hora |  |  |  | Jhordy Marcillo, Jeffrey Manobanda, Dennison Chalacan |  | No iniciado