## Hoja1
Objetivo General: | Desarrollar el perfil del proyecto
Lider: | Jhordy Marcillo
Actividades | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | %Avance | Encargado | Comentarios | Estado
FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN
Matriz IREB (Requisitos) | 5 días | 2024-10-06 | 2024-10-10 | 100% | Dennison | Identificación de requisitos funcionales/no funcionales | Completado
Historias de Usuario (HU) | 5 días | 2024-10-13 | 2024-10-17 | 100% | Jhordy | Definición de HU en base a IREB | Completado
Casos de Uso | 3 días | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 100% | Jeffrey | Diagramas de comportamiento | Completado
Diagrama de Clases | 3 días | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 100% | Dennison | Estructura de base de datos y clases | Completado
FASE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO
Diseño de Prototipo (UI/UX) | 1 sem | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 100% | Jeffrey | Mockups de pantallas principales | Completado
Diseño de Arquitectura y Patrones | 4 días | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 100% | Jhordy | Definición de capas y patrones (MVC) | Completado
Definición del Backlog del Proyecto | 4 días | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 100% | Dennison | División de tareas para los Sprints | Completado
FASE 3: DESARROLLO (SPRINTS)
Sprint 1: Módulos Base y Seguridad | 2 sem | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 100% | Jeffrey Jhordy Dennison | Login, Usuarios, Roles, BD | Completado
Sprint 2: Funcionalidad Principal | 3 sem | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 100% | Jeffrey Jhordy Dennison | Ingresos, Egresos | Completado
Sprint 3: Reportes y Finalización | 2 sem | 2024-11-27 | 2024-12-10 | 100% | Jeffrey Jhordy Dennison | Reportes, Gráficos, Nube | Completado
Pruebas Integrales y Ajustes | 1 sem | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 100% | Jeffrey Jhordy Dennison | QA y corrección de bugs finales | Completado
Elaboración del Perfil del Proyecto | 1 sem | 2025-01-03 | 2025-01-17 | 100% | Jeffrey | Definición de objetivos y alcance | Completado
FASE 4: CIERRE
PCG (Plan de Calidad y Gestión) | 1 sem | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 100% | Jhordy | Documentación de gestión del proyecto | Completado
Elaboración de Presentación Final | 1 sem | 2025-01-28 | 2025-02-05 | 100% | Jeffrey | Diapositivas y preparación de demo | Completado
Presentación de Proyecto Final | 1 día | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 100% | Jeffrey Jhordy Dennison | Defensa ante tutor | Completado