## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF1 | Los usuarios no van a poder acceder al sistema sin autenticación. | Se necesita un mecanismo seguro de inicio de sesión. | Permitir el acceso controlado y seguro a las funciones del sistema | Tesorera, Coordinadora | 1. Mostrar formulario. 2. Ingresar usuario/contraseña. 3. Validar credenciales. 4. Redirigir al panel principal. | Dennison | 2 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Prueba de seguridad, caja negra: Realizar pruebas de caja negra contra el endpoint de login como intentos con credenciales válidas, inválidas. Para comprobar tanto el flujo funcional (login correcto) como vulnerabilidades críticas (inyección, enumeración de usuarios, bloqueo por intentos). | implementar seguridad a la autenticacion de credenciales | Inicio de Sesión del Sistema
RF2 | Existe registros manuales de donaciones lo que puede llevar a errores humanos | Registrar donaciones físicas con datos completos y validados. | Gestionar reportes de ingreso y balances exactos. | Tesorera | 1. Seleccionar “Registrar donaciones”. 2. Ingresar datos de la donación. 3. Confirmar el registro. 4. Validar y almacenar en BD. | Jeffrey | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Prueba de integración: Ejecutar un caso que envíe desde la UI una donación completa y valide que la API responde OK y que el registro queda persistido y correcto en la base de datos. | Validar con reglas por tipo de ingreso | Registro de Donaciones
RF3 | La tesorera necesita registrar salidas de las donaciones para mantener el control financiero de la fundación | Registrar egresos con los datos necesarios y validados. | Gestionar reportes de egresos y balances precisos. | Tesorera | 1. Seleccionar “Registrar egresos”. 2. Ingresar datos del egreso (tipo, fecha, cantidad, banco, cuenta, comprobante). 3. Registrar información adicional según el tipo. 4. Confirmar el egreso. 5. El sistema valida y guarda. | Jhordy | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Pruebas unitarias: Probar la función que valida reglas por tipo de egreso y luego un caso de integración que intente registrar un egreso sin el comprobante obligatorio para ese tipo. | Validar con reglas por tipo de egreso | Registro de Egresos
RF4 | Falta de clasificación de donaciones en especie | Clasificar tipo de especie: ropa, alimentos, muebles, juguetes | permite clasificar el tipo de donación en especie en: ropa, alimentos perecibles, no perecibles, muebles o juguetes | Tesorera | 1.El actor selecciona una donación tipo especie. 2.El sistema despliega los diferentes tipos de categorías de especie entre (ropa, alimentos perecibles, no perecibles, muebles o juguete 3.l actor selecciona una opción y confirma. 4.El sistema actualiza la donación con la categoría correspondiente | Dennison | 2 | 2025-11-19 | Media | No iniciado | Pruebas de caja negra: Desde la interfaz seleccionar una donación tipo “especie”, asignar categoría (ropa, alimentos perecibles, muebles, juguetes) y comprobar en BD que la categoría quedó guardada. | Va ligado al registro de donación | Categorizar Donaciones
RF5 | Riesgo de pérdida de información | Almacenar copias en nube | Garantizar respaldo y recuperación | Tesorera | 1. Comprobar conexión. 2. Enlazar con nube. 3. Transferir datos. 4. Confirmar almacenamiento | Jeffrey | 4 | 2025-11-21 | Baja | No iniciado | Pruebas de integración: Realizar un backup completo hacia la nube y ejecutar un restore en entorno verificando la integridad de datos. | Copias según frecuencia y notificaciones | Copia en la nube
RF6 | Falta de herramientas para análisis visual | Generar gráficos interactivos | Facilitar análisis para la toma de decisiones | Tesorera | 1. Seleccionar opción de gráficos. 2. Elegir tipo. 3. Mostrar y permitir interacción | Jhordy | 4 | 2025-11-21 | Baja | No iniciado | Pruebas de aceptación: Probar renderizado e interacción: aplicar filtro, hacer hover y zoom en un gráfico con datos reales, comparar valores mostrados con la fuente. | Incluir variedad de tipos gráficos | Gráficos interactivos
RF7 | Falta de reportes automatizados de ingresos | Generar reportes detallados de ingresos | Visualización y exportación de ingresos | Tesorera | 1. Seleccionar “Reporte de ingresos”. 2. Ingresar parámetros. 3. Confirmar. 4. Generar reporte (PDF o Excel) | Dennison | 3 | 2025-11-22 | Alta | No iniciado | Pruebas de caja negra: Generar el reporte de ingresos en PDF/Excel para un rango de fechas y validar que totales y filas coinciden con la base de datos. | Compatibilidad PDF y Excel | Reporte de Ingresos
RF8 | Falta de reportes automatizados de egresos | Generar reportes detallados de egresos | Visualización y exportación de egresos | Tesorera | 1. Seleccionar “Reporte de egresos”. 2. Ingresar parámetros. 3. Confirmar. 4. Generar reporte (PDF o Excel) | Dennison | 3 | 2025-11-22 | Alta | No iniciado | Prueba de caja negra: Generar reporte de egresos y verificar que cada entrada, comprobante referenciado y subtotal concuerdan con los movimientos almacenados. | Compatibilidad PDF y Excel | Reporte de Egresos
RF9 | Necesidad de control financiero entre ingresos/egresos | Generar reportes de balances | Visualizar balances y estados finales | Tesorera, Coordinadora | 1. Seleccionar “Reporte de balances”. 2. Ingresar rango de fechas. 3. Confirmar. 4. Generar reporte balanceado | Jeffrey | 3 | 2025-11-24 | Alta | No iniciado | Pruebas de caja negra: Generar el reporte de ingresos en PDF/Excel para un rango de fechas y validar que totales y filas coinciden con la base de datos. | Compatibilidad PDF y Excel | Reporte de Balances
RF10 | Necesidad de exportar reportes | Exportar reportes en formatos PDF/Excel | Permitir descarga y envío externo de datos | Coordinadora | 1. Seleccionar Exportar Reporte. 2. Elegir tipo, formato y rango fechas. 3. Descargar automáticamente | Jhordy | 2 | 2025-11-25 | Media | No iniciado | Prueba de compatibilidad: Exportar un reporte complejo a PDF y Excel, abrirlos en Acrobat, Excel y LibreOffice para validar formato, codificación y nombre del archivo. | Formato y rangos exportados | Exportar reportes
RF11 | Aparición de reportes solo comprendidos en visualización | Visualizar reportes en interfaz | Consultar datos sin descargar | Coordinadora | 1. Seleccionar “Visualizar Reportes”. 2. Escoger tipo de reporte. 3. Mostrar vista con datos | Dennison | 2 | 2025-11-25 | Media | No iniciado | Pruebas de seguridad: Entrar con un usuario con permiso sólo de vista, validar que UI no ofrece export y que llamadas al endpoint de export devuelven 403. | Solo consultar, no exportar | Visualizar Reportes
RF12 | Gestión manual y poco segura de usuarios | Gestionar Usuarios (crear/editar/eliminar) | Mejorar administración y control de acceso | Tesorera | 1. Seleccionar “Gestionar Usuarios”. 2. Mostrar lista y acciones. 3. Crear, editar, eliminar usuarios | Jeffrey | 4 | 2025-11-25 | Alta | No iniciado | Pruebas de caja blanca y caja negra: Crear un usuario con rol limitado y luego intentar realizar una acción restringida (p. ej. eliminar usuario o cambiar rol a admin); verificar rechazo y registro en auditoría. | Permisos y seguridad requeridos | Gestionar Usuarios
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF1 |  | Tesorera, Coordinadora |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Dennison
| QUE | Se necesita un mecanismo seguro de inicio de sesión. |  | PARA QUE | Permitir el acceso controlado y seguro a las funciones del sistema |  | COMO | 1. Mostrar formulario. 2. Ingresar usuario/contraseña. 3. Validar credenciales. 4. Redirigir al panel principal.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión del Sistema
| PRUEBA |  | Prueba de seguridad, caja negra: Realizar pruebas de caja negra contra el endpoint de login como intentos con credenciales válidas, inválidas. Para comprobar tanto el flujo funcional (login correcto) como vulnerabilidades críticas (inyección, enumeración de usuarios, bloqueo por intentos). |  |  | COMENTARIOS | implementar seguridad a la autenticacion de credenciales