## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF9 | reportes de balances | Tesorera, Coordinadora | Generar reportes de balances | Visualizar balances y estados finales |  | Alta | En Proceso
RF12 | Gestionar Usuarios | Tesorera | Poder crear ,editar , y eliminar usuarios | Mejorar administración y control de acceso |  | Alta | En Proceso
RF4 | Categorizar donaciones | Tesorera | Clasificar tipo de especie: ropa, alimentos, muebles, juguetes | permite clasificar el tipo de donación en especie en: ropa, alimentos perecibles, no perecibles, muebles o juguetes |  | Media | En Proceso
RF10 | Exportar Reportes | Coordinadora | Exportar reportes en formatos PDF/Excel | Permitir descarga y envío externo de datos |  | Media | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF 1 | reportes de balances | Tesorera, Coordinadora | Generar reportes de balances | Visualizar balances y estados finales | Dennison |  | Alta | En Proceso
RF 1.1 | Filtrado por fechas | Tesorera/Coordinadora | Seleccionar un rango de fecha de inicio y fin | Delimitar el periodo específico del balance a analizar. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2
RF 1.2 | Cálculo de totales | Tesorera/Coordinadora | Que el sistema calcule automáticamente la suma de ingresos y egresos | Evitar errores manuales en la contabilidad. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 3
RF 1.3 | Visualización de saldos | Tesorera/Coordinadora | Ver el resultado final (Activos vs. Pasivos) en pantalla | Conocer el estado financiero real de la organización. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2
RF 1.4 | Listado de movimientos | Tesorera/Coordinadora | Una tabla detallada con cada transacción del periodo | Identificar en qué se gastó o cómo ingresó el dinero específicamente. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 4
RF 1.5 | Integrar redirección | Tesorera, Coordinadora | Una redirección automática al panel principal tras login exitoso | Acceder rápidamente al sistema después de autenticarme | Dennison |  | Alta | En Proceso | 3
RF2 | Gestionar Usuarios | Tesorera | Poder crear ,editar , y eliminar usuarios | Mejorar administración y control de acceso | Jeffrey |  | Alta | En Proceso
RF 2.1 | Listar usuarios | Tesorera | Ver una lista de todos los usuarios registrados actualmente | Tener un panorama general de quiénes tienen acceso al sistema. | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 2
RF 2.2 | Crear usuario | Tesorera | Un formulario para ingresar nombre, correo, rol y contraseña de un nuevo personal | Dar acceso a nuevos miembros del equipo. | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 2
RF 2.3 | Editar usuario | Tesorera | Modificar datos existentes (como correos mal escritos o cambios de rol) | Mantener la información del personal actualizada. | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 1
RF 2.4 | Eliminar/Desactivar usuario | Tesorera | Un botón para quitar el acceso a un usuario | Revocar permisos a personal que ya no pertenece a la organización y mejorar la seguridad. | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 1
RF3 | Categorizar donaciones | Tesorera | Clasificar tipo de especie: ropa, alimentos, muebles, juguetes | permite clasificar el tipo de donación en especie en: ropa, alimentos perecibles, no perecibles, muebles o juguetes | Jhordy |  | Alta | En Proceso
RF 3.1 | Selección de categoría | Tesorera | Un menú desplegable al registrar una donación | Clasificar rápidamente sin tener que escribir manualmente el tipo. | Jhordy |  | Alta | En Proceso | 2
RF 3.2 | Clasificación de Alimentos | Tesorera | Distinguir específicamente entre "Alimentos perecibles" y "No perecibles" | Gestionar mejor el inventario y priorizar la salida de alimentos que caducan pronto. | Jhordy |  | Alta | En Proceso | 1
RF 3.3 | Clasificación de Enseres | Tesorera | Categorizar items como "Muebles", "Ropa" o "Juguetes" | Organizar el almacén físico según el tipo de bien recibido. | Jhordy |  | Alta | En Proceso | 1
RF 3.4 | Validación de categoría | Tesorera | Que el sistema me obligue a elegir una categoría antes de guardar | Asegurar que todas las donaciones registradas tengan una clasificación válida para reportes futuros. | Jhordy |  | Alta | En Proceso | 2
RF4 | Exportar Reportes | Coordinadora | Exportar reportes en formatos PDF/Excel | Permitir descarga y envío externo de datos | Dennison |  | Alta | En Proceso
RF 4.1 | Generación de PDF | Coordinadora | Un botón para descargar el reporte de balance actual en formato PDF | Imprimir el reporte o enviarlo formalmente por correo con un diseño no editable. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2
RF 4.2 | Generación de Excel | Coordinadora | Un botón para descargar los datos en formato .xlsx (Excel) | Manipular los datos, crear gráficos propios o realizar cálculos externos si es necesario. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2
RF 4.3 | Descarga y Envío | Coordinadora | Que el archivo se descargue automáticamente en mi dispositivo | Compartir la información financiera con externos o guardarla en mis archivos locales. | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
RF 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
RF 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
RF 1.4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
RF 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF 3.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF 3.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF 3.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF 4.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF 4.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
RF 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF 4.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF 4.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0