## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF1 | Las usuarias no van a poder acceder al sistema sin autenticación. | Se necesita un mecanismo seguro de inicio de sesión. | Permitir el acceso controlado y seguro a las funciones del sistema | Tesorera, Coordinadora | 1. Mostrar formulario. 2. Ingresar usuario/contraseña. 3. Validar credenciales. 4. Redirigir al panel principal. | Todo el grupo | 2 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Se verifica ingresando credenciales válidas y accediendo al panel. Probar casos de error: campos vacíos, usuario incorrecto, contraseña incorrecta |  | Inicio de Sesión del Sistema
| RF2 | Existe registros manuales de donaciones lo que puede llevar a errores humanos | Registrar donaciones físicas con datos completos y validados. | Gestionar reportes de ingreso y balances exactos. | Tesorera | 1. Seleccionar “Registrar donaciones”. 2. Ingresar datos de la donación. 3. Confirmar el registro. 4. Validar y almacenar en BD. | Todo el grupo | 3 | 45979 | Alta | No iniciado | Registrar una donación completa. Validar campos obligatorios. Probar errores por datos inválidos. | Validar con reglas por tipo de ingreso | Registro de Donaciones
| RF3 | La tesorera necesita registrar salidas de las donaciones para mantener el control financiero de la fundación | Registrar egresos con los datos necesarios y validados. | Gestionar reportes de egresos y balances precisos. | Tesorera | 1. Seleccionar “Registrar egresos”. 2. Ingresar datos del egreso (tipo, fecha, cantidad, banco, cuenta, comprobante). 3. Registrar información adicional según el tipo. 4. Confirmar el egreso. 5. El sistema valida y guarda. | Todo el grupo | 3 | 45979 | Alta | No iniciado | Intentar registrar un egreso completo. Verificar validaciones por campos vacíos. Validar errores por datos incorrectos. Confirmar datos en la BD. Verificar tiempos de respuesta | Validar con reglas por tipo de egreso | Registro de Egresos
| RF4 |  |  | permite clasificar el tipo de donación en especie en: ropa, alimentos perecibles, no perecibles, muebles o juguetes | Tesorera | 1.El actor selecciona una donación tipo especie. 2.El sistema despliega los diferentes tipos de categorías de especie entre (ropa, alimentos perecibles, no perecibles, muebles o juguete 3.l actor selecciona una opción y confirma. 4.El sistema actualiza la donación con la categoría correspondiente
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF1 |  | Tesorera, Coordinadora |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Todo el grupo
| QUE | Se necesita un mecanismo seguro de inicio de sesión. |  | PARA QUE | Permitir el acceso controlado y seguro a las funciones del sistema |  | COMO | 1. Mostrar formulario. 2. Ingresar usuario/contraseña. 3. Validar credenciales. 4. Redirigir al panel principal.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión del Sistema
| PRUEBA |  | Se verifica ingresando credenciales válidas y accediendo al panel. Probar casos de error: campos vacíos, usuario incorrecto, contraseña incorrecta |  |  | COMENTARIOS