## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF9 | Copia en la nube | Tesorera, Coordinadora | Generar reportes de ingresos | Visualizar ingresos y estados finales |  | Alta | En Proceso
RF12 | Visualizar Reportes | Tesorera, Coordinadora | Generar reportes de egresos del sistema | Controlar y analizar los gastos realizados |  | Alta | En Proceso
RF4
RF10

## sprint0
c | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF 1 | Copia en la nube | Tesorera, Coordinadora | Almacenar copias de seguridad del sistema en la nube | Proteger la información ante pérdidas o fallos del sistema | Dennison |  | Alta | En Proceso
RF 1.1 | Selección de información a respaldar | Tesorera/Coordinadora | Seleccionar qué información será incluida en la copia de seguridad | Respaldar únicamente los datos relevantes | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2
RF 1.2 | Ejecución de la copia de seguridad | Tesorera/Coordinadora | Ejecutar la copia de seguridad de forma manual o automática | Garantizar que la información quede respaldada | Dennison |  | Alta | En Proceso | 3
RF 1.3 | restauración desde la nube | Tesorera/Coordinadora | Restaurar la información desde una copia almacenada en la nube | Recuperar los datos en caso de fallos o errores | Dennison |  | Alta | En Proceso | 2
RF2 | Visualizar Reportes | Tesorera | Visualizar los reportes financieros del sistema | Revisar la información financiera de forma clara | Jeffrey |  | Alta | En Proceso
RF 2.1 | Selección de reporte | Tesorera | Seleccionar el tipo de reporte a visualizar | Consultar el reporte que necesite en cada momento | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 2
RF 2.2 | Detalle del reporte | Tesorera | Visualizar el detalle de los datos que componen el reporte | Comprender el origen de los valores mostrados | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 2
RF 2.3 | Navegación entre reportes | Tesorera | Navegar entre distintos reportes disponibles | Comparar información financiera fácilmente | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 1
[5 empty] | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
RF 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
RF 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
RF 1.4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
RF 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0