## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF1 | Login | Administrador | hacer un login de usuarios | ingresar como administrador |  | Alta | En Proceso
RF2 | Registro de ingresos | Administrador | registrar un ingreso | llevar un ingreso de donaciones |  | Alta | En Proceso
RF3 | Registro de egresos | Administrador | registrar un ingreso | llevar un registro de egreso |  | Alta | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF1 | Login | Administrador | hacer un login de usuarios | ingresar como administrador | Jeffrey |  | Alta | En Proceso | 2
RF2 | Registro de ingresos | Administrador | registrar un ingreso | llevar un ingreso de donaciones | Jhordy |  | Alta | En Proceso | 3
RF3 | Registro de egresos | Administrador | registrar un ingreso | llevar un registro de egreso | Denninson |  | Alta | En Proceso | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ001-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO